## F-CF-RC-012
Código: FO-CI-PM-02 |  |  | Plan de Mejoramiento Único
Versión: 02
Entidad: Agencia para la gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas. | [11 empty] | Período Auditado: Vigencia 2021 - 2022
Formulación de las Acciones y Objetivos | [11 empty] | Seguimiento |  | Observaciones
Nombre de la Auditoría | Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd) | Nº | Descripción del Hallazgo | Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia | Acción de Mejoramiento/Correctiva | Plazo de la Acción |  | Objetivo que se Busca Lograr | Fecha Cumplimiento del Objetivo | Responsable |  | Cumplimiento de las Acciones % | (Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %
|  |  |  | (Lista desplegable) |  | Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd) | Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd) |  |  | Dependencia | Servidor
Auditoría Interna al Macroproceso Gestión de Alianzas Público Privadas | 2022-06-30 | 1 | Riesgos de los procesos de gestión Alianzas Público - Privadas. | Administrativa | Actualización de los procesos y procedimientos a partir del nuevo marco normativo (Dt. 438/21) | 2022-06-30 | 1. 2023-02-28 (Mapa de inventario de procesos, flujogramas de procesos de I. Pública y I. Privada). 2. 2023-06-30 (Promoción y acompañamiento de proyectos APPs) | - I. Privada: Actualizar sobre D.438-21. - I. Pública: Ajustar a partir de lecciones aprendidas | 1. 2023-02-28 2. 2023-06-30 | Subdirección APP | Juan Manuel Mejía
Auditoría Interna al Macroproceso Gestión de Alianzas Público Privadas | 2022-06-30 | 2 | Las evidencias de los indicadores del plan de acción interno no coinciden con el reporte en SPI. | Administrativa | Reorganización de indicadores del Plan de Acción Interno de conformidad con el Proyecto de Inversión | 2022-06-30 | 2022-12-31 | Unificar criterios de reporte de información de la Subdirección | 2022-12-31 | Subdirección APP - Dirección Técnica | Juan Manuel Mejía / Nathalia Gallego
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: Juan Manuel Mejía Salazar, Manuel.mejia@app.gov.co

## Instructivo
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-012

## Listado (hidden)
Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia
Fiscal
Penal
Disciplinaria
Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria
Con Incidencia Fiscal y Penal
Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria
Con Incidencia Administrativa y Penal
Con Incidencia Disciplinaria y Penal
Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria