## RdC
AGENCIA APP AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2021 CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS
ELEMENTOS | ETAPAS |  | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | Documentos Soportes | Observaciones
INFORMACIÓN | OBJETIVO: Generar datos y contenidos sobre la gestión, el resultado de esta y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el plan de desarrollo municipal, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas
| 0 | DIAGNOSTICO
| 0.1 | Definición de lineamientos generales para la RdC e informe de rendicion de cuentas 2019 | Oficina de Planeacion y Control Interno | 2021-10-01 | 2021-10-16 | Comité directivo - Acta de reunión | Realizar la PPT de 5 diapositivas. En acta del Comité directivo quedará evidenciado.
| 0.2 | Sensibilizacion Interna del Manual RdC para el Público interno Agencia APP | Oficina de Planeación, Control Interno y Grupo de Comunicaciones | 2021-10-01 | 2021-10-30 | Email enviados, piezas gráficas, boletin APPtualizate | Se realizarán campañas internas por los medios electonicos disponibles a todo el personal de la Agencia (APPtualizate, Whatsapp, etc)
| 0.3 | Caracterizacion de los ciudadanos y grupos de interes | Oficina de Planeación, y Grupo de Comunicaciones | 2021-10-01 | 2021-10-18 | Documento con caracterización de ususarios de la Agencia, grupos de interes nuestros en RdC | Identificar usuarios de la Agencia (Internos y Externos) y realizar matriz
| 0.4 | Capacidad operativa y disponibilidad de recursos para la RdC | Dirección Tecnica | 2021-10-19 | 2021-10-23 | Acta de reunión | Se debe revisar quien será el grupo de trabajo encargado del evento (salon, refrigerios), Transmisiones en directo, preguntas en directo en redes sociales, elaboracion de exposicion, expositores, material para entregar, etc.
| 0.5 | Alistamiento Institucional información y estructura para las dependencias internas | Oficina de Planeacion y Control Interno | 2021-10-28 | 2021-11-10 | Email enviado | Entrega de metodología y estructura para las dependencias internas
| 1 | DISEÑO ESTRATEGIA DE RdC
| 1.1 | Definicion del Objetivo | Oficina de Planeación - Control Interno | 2021-10-30 | 2021-11-02 | Documento "Reglamento de RdC"
| 1.2 | Reglamento de RdC | Oficina de Planeación - Control Interno | 2021-10-30 | 2021-11-02 |  | Cuando se publica, definir el formato para las preguntas, horario, etc.
| 1.3 | Publicación en la Web del Reglamento | Grupo de TI |  | 2021-11-02 | Imagen de publicación en la WEB
| 1.4 | Selección de acciones para la generación y divulgación de información | Grupo de Comunicaciones | 2021-10-28 | 2021-11-10 | Documento donde establecemos la estratégia de divulgación | Página 39 del Manual.
| 2 | ORGANIZACIÓN DE LA AUDIENCIA
| 2.1 | Disposicion de la Información para el Ciudadano (Formato de Preguntas - banner - Correos a Usuarios) | Grupo de Comunicaciones + TI |  | 2021-11-15
| 2.2 | Preparar el informe de gestión para RdC | Oficina Planeacion - Control Interno | 2021-11-02 | 2021-11-15 |  | En este mismo archivo se encuentra una hoja con el cronograma para elaborar el informe de gestión 2020. Tener en cuenta dicho cronograma.
| 2.3 | Preparación de la Logística | Dirección Tecnica | 2021-11-05 | 2021-11-15
| 2.3.1 | Salón | Dirección Tecnica | 2021-11-05 | 2021-11-16
| 2.3.2 | Adecuación página Web Agencia APP | Grupo de TI | 2021-11-05 | 2021-11-17 |  | Link donde se encuentre toda la información referente a la RdC
| 2.3.3 | Internet (estriming, Icono Publicación de documentación y Sedes Electronicas | Grupo de Comunicaciones + TI |  | 2021-11-18
| 2.3.4 | Líneas telefónicas | Dirección Tecnica |  | 2021-11-19
| 2.3.5 | Refrigerios | Dirección Tecnica |  | 2021-11-20
| 2.3.6 | Material para entrega en la RdC | Dirección Tecnica + Comunicaciones |  | 2021-11-21 |  | QR para links directo a la presentación - Envio de emil al consejo directivo Agenciaq APP
| 2.3.7 | Creacion de Chat | Grupo de TI | 2021-12-01 | 2021-11-22
| 2.3.8 | Redes Sociales (Preparación) | Grupo de Comunicaciones + TI | 2021-12-01 | 2021-11-23
| 2.4 | Convocatoria: (Despliegue - Invitaciones a todos los actores según caracterizacion de usuarios) | Grupo de Comunicaciones + TI | 2021-11-01 | 2021-11-24
| 2.4.1 | Bases de datos (Consolidar las existentes) | Grupo de Comunicaciones | 2021-11-20 | 2021-11-25
| 2.5 | Subir el informe de RdC a la página Web | Grupo de TI |  | 2021-11-26
DIALOGO | OBJETIVO : Explica, justificar y responder las inquietudes de los ciudadanos frente a sus acciones y decisiones en espacios (bien sea presenciales-generales, segmentados o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo.
| 3 | INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA ANTES DE LA AUDIENCIA
DIALOGO ANTES RdC
| 3.1 | Elaboración Formato de preguntas para la RdC | Oficina de Planeacion y Control Interno |  | 2021-11-20
| 3.2 | Recepción de propuestas por los ciudadanos | Grupo de Comunicaciones | 2021-12-01 | 2021-12-10
| 3.3 | Apertura de espacios de diálogo con la ciudadanía, antes de la audiencia | Grupo de Comunicaciones | 2021-12-01 | 2021-12-10
| 3.4 | Apertura de chat | Grupo de Comunicaciones | 2021-12-01 | 2021-12-10
| 3.5 | Invitacion en Diario de alta circulación | Grupo de Comunicaciones | 2021-12-01 | 2021-12-05
DIALOGO EN LA RdC
| 3.6 | Inventario de solicitudes presentadas en la RdC en la Etapa de Dialogo | Grupo de Comunicaciones |  | 2021-12-10
| 3.7 | Recepción de preguntas y radicación en MERCURIO | Dirección Tecnica |  | 2021-12-10
| 4 | AUDIENCIA DE RENDICION DE LA CUENTA - | DIRECTOR GENERAL |  | 2021-12-11
| 4.1 | Desarrollo de la Audiencia (Fecha - Hora - Lugar) | Dirección Tecnica |  | 2021-12-11
Temas, aspectos y contenidos relevantes que la entidad debe comunicar y sobre los cuales debe rendir cuentas
| Presupuesto de la Entidad |  | Dirección Tecnica |  |  |  | Los contenidos relevantes que la entidad debe comunicar deben guardar plena coherencia con lo señalado en la página 17 del Manual Único de Rendición de Cuentas
| Cumplimiento Metas |  | Oficina de Planeación
| Gestión |  | Todos los líderes de procesos y Oficina de Control Interno
| Contratación |  | Oficina Juridica
| Impactos de la gestión |  | Todos los líderes de procesos y Oficina de Control Interno
| Acciones de mejoramiento de la entidad |  | Oficina de Control Interno
INCENTIVOS | OBJETIVO : Realizar acciones en las entidades públicas que refuercen el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas. Llevar a cabo gestiones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos. Motivar la realización de procesos de rendición de cuentas, promoviendo comportamientos institucionales para su cualificación mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.
| 5 | Selección de acciones de incentivos
| 5.1 | Divulgación del Manual Único de Rendición de Cuentas | Oficina de Control Interno | 2021-10-01 | 2021-10-28 |  | Envío de Manual de manera digital (email) a las entidades del conglomerado (Entes descentralizados y secretarías) En aras del cumpimiento de las politicas de rendicion de cuentas del gobierno nacional nos acogemos a sus directrices, es por esto que les compartimos el "Manual Único de Rendición de Cuentas" para su información y fines pertinentes.
| 5.2 | En los documentos para la convocatoria incluir párrafos que resalten y fortalezcan la RdC | Grupo de Comunicaciones | 2021-10-01 | 2021-10-28 |  | Incluir en el email de la convocatorio y/o otros medios parrafos que resalten la importancia de la RdC
| 5.3 | Elaboración de una encuesta fisica y publicada en la Web con temas referentes a la RdC | Oficina de Planeacion y Control Interno + TI | 2021-10-01 | 2021-10-28 |  | Encuesta fisica para asistentes presenciales y disponer de una encuesta digital para los asistentes virtuales
RETROALIMENTACION | 6 | EVALUACIÓN
| 6.0 | Evaluación al cumplimiento del cronograma establecido para la RdC | Oficina de Planeacion y Control Interno |  | 2021-12-21 |  | Se evalua el cumplimiento del cronograma y se expone en un comité directivo posterior a la RdC
| 6.1 | Aplicación encuestas de evaluación de la RdC a servidores de la Agencia | Oficina Planeación |  | 2021-12-11
| 6.2 | Aplicación encuestas Funcionarios agremiaciones y otros participantes | Oficina Planeación |  | 2021-12-11
| 6.3 | Tabulaciones | Oficina Planeación | 2021-12-14 | 2021-12-18
| 6.4 | Elaboración de Informe, evaluación y seguimiento de RdC | Oficina de Control Interno | 2021-12-11 | 2021-12-21 |  | Informe general del procedo de RdC y se expone en un comité directivo posterior a la RdC
| 6.5 | Publicación del informe General en la Web | Oficina de Control Interno |  | 2021-12-28
| 6.6 | Informe General al comité directivo | Oficina de Control Interno |  | 2021-12-28 |  | exposicion de resultados al comité directivo
| 6.7 | Formulación de Plan de Mejoramiento | Lideres de procesos según corresponda la acción de mejora. | 2021-01-01 | 1/15/2021
| 6.8 | Divulgacion del Plan de Mejoramiento | Oficina de Planeación Alta Dirección |  | 1/15/2021

## Hoja1
| ACTIVIDAD |  | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
INFORMACIÓN | 0 | DIAGNOSTICO | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 10
| 0.1 | Definición de lineamientos generales para la RdC e informe de RdC 2021
| 0.2 | Sensibilizacion Interna del Manual RdC para el Público interno Agencia APP
| 0.3 | Caracterizacion de los ciudadanos y grupos de interes
| 0.4 | Capacidad operativa y disponibilidad de recursos para la RdC
| 0.5 | Alistamiento Institucional - oficio con la información y estructura
| 1 | DISEÑO ESTRATEGIA DE RdC | bar: OCTUBRE 28 to NOVIEMBRE 10
| 1.1 | Definicion del Objetivo
| 1.2 | Reglamento de RdC
| 1.3 | Publicación en la Web del Reglamento
| 1.4 | Selección de acciones para la generación y divulgación de información
| 2 | ORGANIZACIÓN DE LA AUDIENCIA | bar: NOVIEMBRE 2 to DICIEMBRE 11
| 2.1 | Disposicion de la Información para el Ciudadano
| 2.2 | Preparar el informe de gestión para RdC
| 2.3 | Preparación de la Logística
| 2.3.1 | Salón
| 2.3.2 | Adecuación página Web Agencia APP
| 2.3.3 | Internet (estriming, Icono Publicación de documentación y Sedes Electronicas
| 2.3.4 | Líneas telefónicas
| 2.3.5 | Refrigerios
| 2.3.6 | Material para entrega en la RdC
| 2.3.7 | Creacion de Chat
| 2.3.8 | Redes Sociales (Preparación)
| 2.4 | Convocatoria: (Despliegue - Invitaciones a todos los actores según caracterizacion de usuarios)
| 2.4.1 | Bases de datos (Consolidar las existentes)
| 2.5 | Subir el informe de RdC a la página Web
DIALOGO | 3 | INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA ANTES DE LA AUDIEN. | bar: NOVIEMBRE 20 to DICIEMBRE 10
DIALOGO ANTES RdC
| 3.1 | Elaboración Formato de preguntas para la RdC
| 3.2 | Recepción de propuestas por los ciudadanos
| 3.3 | Apertura de espacios de diálogo con la ciudadanía, antes de la audiencia
| 3.4 | Apertura de chat
| 3.5 | Invitacion en Diario de alta circulación
DIALOGO EN LA RdC
| 3.6 | Inventario de solicitudes presentadas en la RdC en la Etapa de Dialogo
| 3.7 | Recepción de preguntas y radicación en MERCURIO
| 4 | AUDIENCIA DE RENDICION DE LA CUENTA | bar: DICIEMBRE 11
| 4.1 | Desarrollo de la Audiencia (Fecha - Hora - Lugar)
INCENTIVOS | 5 | Selección de acciones de incentivos | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 18
| 5.1 | Divulgación del Manual Único de Rendición de Cuentas
| 5.2 | En los documentos para la convocatoria incluir párrafos que resalten y fortalezcan la RdC
| 5.3 | Elaboración de una encuesta fisica y publicada en la Web con temas referentes a la RdC
RETROALIMENTACION | 6 | EVALUACIÓN | bar: DICIEMBRE 11 to ENERO 15
| 6.0 | Evaluación al cumplimiento del cronograma establecido para la RdC
| 6.1 | Aplicación encuestas de evaluación de la RdC a servidores de la Agencia
| 6.2 | Aplicación encuestas Funcionarios agremiaciones y otros participantes
| 6.3 | Tabulaciones
| 6.4 | Elaboración de Informe, evaluación y seguimiento de RdC
| 6.5 | Publicación del informe General en la Web
| 6.6 | Informe General al comité directivo
| 6.7 | Formulación de Plan de Mejoramiento
| 6.8 | Divulgacion del Plan de Mejoramiento